## Sheet1
PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE HELLÍN 2024-2028 PLAN OPERATIVO 2024 | 2024
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
E1.Gobernanza turística colaborativa | [12 empty] | PRESUPUESTO
A1.1 Consolidación del Ente Gestor DTI | [12 empty] | Sin coste económico
Consolidación paulatina del ente gestor turístico de Hellín
A1.2 Comisión Técnica Interdepartamental | [12 empty] | Sin coste económico
Designación de los responsables técnicos | bar: 2024 ENE
Constitución oficial de la Comisión Técnica Interdepartamental | bar: 2024 FEB
A1.3 Reactivación del Consejo de Turismo | [12 empty] | Sin coste económico
Convocatoria al Consejo de Turismo y presentación del Plan | bar: 2024 ENE
Presentación Plan de Acción y sensibilización | bar: 2024 FEB
A1.6 Implantación observatorio turístico | [12 empty] | Sin coste económico
Implantación de medidas para el control de la demanda
E2.Fortalecimiento del producto turístico
A2.1 Fortalecimiento del turismo cultural | [12 empty] | Más de 30.000,00€
A2.1.1 Dinamización del casco antiguo (ordenanza municipal) | bar: 2024 MAY to 2024 JUN
A2.1.2 Plan de recuperación de casas señoriales | bar: 2024 JUL to 2024 OCT
A2.1.3 Puesta en valor del refugio antiaéreo (Cueva del Rabal) | bar: 2024 FEB to 2024 ABR
A2.3 Impulso al turismo deportivo | [12 empty] | Entre 15.000,00 y 30.000,00€
A2.3.1 Apoyo a nuevos eventos deportivos
A2.3.2 Creación de material promocional especializado | bar: 2024 AGO to 2024 OCT
A2.3.3 Creación y/o mantenimiento de rutas ciclistas y senderistas | bar: 2024 JUL to 2024 DIC
A2.5 Organización del turismo natural | [12 empty] | Entre 15.000,00 y 30.000,00€
A2.5.1 Impulso del astroturismo (certificación Starlight) | bar: 2024 JUN to 2024 AGO
A2.5.2 Mesa de trabajo Confederación Hidrográfica del Segura | bar: 2024 MAR; 2024 OCT
A2.5.3 Promoción turística vinculada al producto (astroturismo, turismo azul) | bar: 2024 MAY to 2024 DIC
E3. Apuesta por la sostenibilidad turística
A3.4 Campañas de concienciación en sostenibilidad y ODS | [12 empty] | Menos de 15.000,00€
Píldoras formativas, organización de talleres, noticias, "Ciudadano responsable" | bar: 2024 ABR; 2024 SEP
E4. Adaptación y mejora de los recursos e infraestructuras turísticas
A4.5 Coordinación con la plataforma por el Tren de Hellín | [12 empty] | Sin coste económico
E5. Profesionalización de la oferta turística
A5.1 Programa de mejora de la competitividad turística | [12 empty] | Menos de 15.000,00€
A5.1.1 Prospección de sellos de calidad (Q calidad y SICTED) | bar: 2024 MAR to 2024 MAY; 2024 SEP
A5.1.2 Propuesta de plan formativo | bar: 2024 SEP
A5.2 Programas de emprendimiento turístico | [12 empty] | Menos de 15.000,00€
E6. Optimización de la promoción y comercialización
A6.1 Re-branding de la marca turística | [12 empty] | Menos de 15.000,00€
Recogida de propuestas de rebranding | bar: 2024 ENE to 2024 FEB
Consulta con Consejo Privado y población local | bar: 2024 MAR
Campaña de publicidad | bar: 2024 ABR to 2024 MAY
A6.2 Renovación de la página web | [12 empty] | Menos de 15.000,00€
Preparación contrato actualización y prospección proveedores | bar: 2024 MAY to 2024 JUL
Adjudicación y ejecución | bar: 2024 AGO to 2024 SEP
A6.3 Social Media Management | [12 empty] | Menos de 15.000,00€
Contratación Community Manager | bar: 2024 AGO to 2024 OCT
Diseño estrategia y calendario de contenido | bar: 2024 AGO to 2024 OCT
Campaña ADS
Elaboración de informes trimestrales
A6.4 Plan de Marketing | [12 empty] | Menos de 15.000,00€
Contratación y diseño (objetivos, KPIs, calendario, plan de acción, asignación de presupuestos) | bar: 2024 OCT to 2024 NOV
Preparación anualidad 2025 | bar: 2024 DIC
A6.7 Creación de material audiovisual | [12 empty] | Menos de 15.000,00€
Conceptualización | bar: 2024 FEB
Selección spots, productos específicos y modelos | bar: 2024 MAR
Fotografías, rodaje y filtro de contenido | bar: 2024 ABR to 2024 MAY
E7. Transformación digital del sector turístico a través de la innovación tecnología